**03-101-2024:**

**Actividad: Armado del acero de la cimentación..**

1. Se tiene la cimentación armada en su totalidad y se revisa el armado del acero.

La información medidas tomadas en campo se verifican con los planos.

Medidas:

1.1 Losa:

7 metros x 7 metros. / Recubrimiento: 7.5cm a cada lado.

Separación de varillas: @17.5cm









1.2: Pedestales:

Medidas: 0.60 metros x 0.60 metros por 2.0 metros de longitud

Se tiene instalados los 3 aros de medidas según planos y separación según planos





1. Aunque inicialmente se tenía programado la entrega de pernos para el 04 de Enero en la mañana de día de hoy, se nos notifica que no serán entregados por el proveedor. Por lo tanto se suspende la fundición programada para el 07 de Enero y quedamos a la espera de notificación por parte del proveedor para la entrega de los mismos.